Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение «Город Малоярославец»

от 31.03.2025 №318

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»**

**за 2024 год**

**1. Общая часть**

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» по итогам 2024 года подготовлен финансово-экономическим отделом администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в рамках исполнения п.8 Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», утвержденного постановлением администрации от 29.04.2019г № 447.

Основой для формирования Сводного годового отчета являются годовые отчеты, представленные в финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» ответственными исполнителями муниципальных программ.

В годовых отчетах дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мероприятий муниципальных программ и их реализации. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей

Целью подготовки Сводного годового отчета является анализ полноты исполнения муниципальных программ.

В 2024 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2020 год и последующие годы», утвержденным постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 05.11.2019г. №1165 (ред.от 22.11.2024 №1210), осуществлялась реализация 15 муниципальных программ, направленных на решение ключевых задач и достижение поставленных целей социально-экономического развития муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 2. | Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 3. | Муниципальная программа  «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 4. | Муниципальная программа  «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 5. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 7. | Муниципальная программа  «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 8. | Муниципальная программа  «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 9. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 10. | Муниципальная программа  «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 11. | Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 12. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы» |
| 13. | Муниципальная программа  «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 14. | Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 15. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Малоярославецком районе и в опорном пункте город Малоярославец» |

Муниципальные программы, реализация которых в 2024 году не осуществлялась:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 2. | Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 3. | Муниципальная программа  «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 4. | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами |

**2. Финансирование муниципальных программ**

Общий объем финансирования на реализацию муниципальных программ в 2024 году составил 743 464,2 тыс. руб., фактическое финансирование всего составило 720,816,0 тыс. руб. или 97,0% от запланированного объема.

Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 22 648,2 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в 2024 году составили:

1) бюджетные ассигнования, запланированные и выделенные в текущем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств:

- средства местного бюджета 298 833,0тыс. рублей, или 94,2% от запланированных 317 363,4 тыс.рублей,

- средства местного бюджета (софинансирование) – 9 027,7тыс.рублей или 99,9% от запланированных 9 037,4 тыс. рублей,

- инициативные платежи - 824,1 тыс.рублей , или 100% от запланированных,

(платежи физ.лиц в целях реализации инициатив жителей по решению конкретных вопросов).

- средства областного бюджета – 275 427,1 тыс. рублей, или 100% от запланированных,

- средства федерального бюджета – 98 791,3 тыс. рублей, или 100% от запланированных,

- средства районного бюджета 18 964,1 тыс. рублей, или 100% от запланированных.

- безвозмездные поступления – 300,6 тыс.рублей, или 100% от запланированных;

2) внебюджетные **средства бюджетных учреждений, получаемые бюджетными учреждениями помимо ассигнований, выделяемых из бюджета, для исполнения расходных обязательств:**

- внебюджетные средства – 19 852,4 тыс. рублей, или 79,3 % от запланированных 19852,4 тыс. рублей,

- прочие средства – 2903,8 тыс.рублей, или 100% от запланированных.

**Использование запланированных средств на реализацию муниципальных программ по источникам финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Источник финансирования | | План тыс.руб. | Фактическое исполнение тыс.руб. | Неосвоенные средства тыс.руб. | % исполнения за год |
| Федеральные средства | 98 791,3 | 98 791,3 | - | 100 |
| Областные средства | 275 427,1 | 275 427,1 | - | 100 |
| Районные средства | 18 964,1 | 18 964,1 | - | 100 |
| Инициативные платежи | 824,1 | 824,1 | - | 100 |
| Безвозмездные поступления | 300,6 | 300,6 | - | 100 |
| Итого | 394 307,2 | 394 307,2 | - | 100 |
| Средства из местного бюджета | 326 400,8 | 307 860,7 | 18 540,1 | 94,3 |
| в т.ч. софинансирование | 9 037,4 | 9 027,7 | 9,7 | 99,8 |
| **Итого по бюджету** | **720 708,0** | **702 167,9** | **18 540,1** | **97,4** |
| Внебюджетные средства | 19 852,4 | 15 744,3 | 4 108,1 | 79,3 |
| Прочие средства | 2 903,8 | 2 903,8 | - | 100 |
| **Всего** | **743 464,2** | **720 816,0** | **22 648,2** | **96,9** |
| **Всего по муниципальным программам** | **743 464,2** | **720 816,0** | **22 648,2** | **96,9** |

**Информация о результатах освоения финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мун.программы | Источники финансирования | План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Неосвоенные бюджетные ассигнования | % исполнения | Примечание |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **62 281,2** | **59 022,1** | **3 259,1** | **94,8** | - 432,3 т.руб. Результат по факту выполнения муниципального задания учреждениями,  - 2 408,9 тыс.рублей по мероприятию «Региональный проект «Культурная среда» результат по выполнению муниципального контракта «Капремонт музейного здания пл.Ленина ,д.17»,  - 283,9 результат по фактическому исполнению по организации общегородских культурных мероприятий,  - 98,4 тыс. руб. по мероприятию «определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности», неосвоение средств связано с сокращением времени и масштаба проведения массовых событийных мероприятий, во избежание скопления людей,  - 35,6т.руб.по мероприятию «Благоустройство знаковых и социально-значимых объектов» -экономия по факту выполнения работ подрядчиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| **районный бюджет** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |  | . |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** | **19 802,9** | **15 694,8** | **4 108,1** | **79,3** | - 1 637,4 т.руб. МБУК музей 1812 года -результат по факту выполнения муниципального задания, денежные средства будут учтены в 2025 году,  -161,5 т.руб. Результат по факту выполнения муниципального задания учреждениями,  - 2 309,2 т.руб. –результат по факту выполнения муниципального задания МБУК Центр Российского Кино |
| **итого** | **82 084,1** | **74 716,9** | **7 367,2** | **91,0** |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец | **местный бюджет** | **15 058,3** | **14 962,6** | **95,7** | **99,4** | Результат по факту выполнения муниципального задания МАУ Олимп Спорт |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** | **49,5** | **49,5** | **0** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **прочие средства** | **2 903,8** | **2 903,8** | **0** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **итого** | **18 011,6** | **17 915,9** | **95,7** | **99,5** | . |  |  |  |  |  |
| «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | Бюджетные ассигнования не планировались и не финансировались |  |  |  |  |  |
| Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **509,4** | **315,3** | **194,1** | **61,9** | 194,1 т.руб.- по факту потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств, |  |  |  |  |  |
| «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | Бюджетные ассигнования не планировались и не финансировались |  |  |
| «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **3 447,3** | **3 277,3** | **170,0** | **95,1** | 20,0 т.руб. материальная помощь заявительный характер предоставления выплат,  150 т.руб. – компенсация возмещения затрат за льготный проезд отдельных категорий граждан, кредиторская задолженность погашена в январе 2025 года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | **100,0** | **88,0** | **12,0** | **88,0** | - 12,0 тыс. руб. фактически потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств из местного бюджета. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | - | - | **-** | - |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | **-** | - |  |  |  |  |  |  |
| **итого** | **100,0** | **88,0** | **12,0** | **88,0** |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 35 271,7 | 35 270,9 | 0,8 | 100 | - 10,5 тыс.рублей результат по фактическому исполнению работ по капитальному ремонту автодорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 5 272,6 | 5 262,9 | 9,7 | 99,8 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 99 996,5 | 99 996,5 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| **итого** | **140 540,8** | **140 530,3** | **10,5** | **99,9** |  |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 56 175,8 | 50 092,9 | 6 082,9 | 89,2 | **- 6 082,9 тыс. рублей в том числе**: **-----2048,2тыс.рублей** уличное освещение - по факту потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств из местного бюджета -**0,4тыс.рублей** озеленение – экономия по факту исполнения фактических работ,  **- 4 034,3** тыс.рублей мероприятия по благоустройству городского поселения - тыс.рублей в т.ч.:  -2 716,0тыс.рублей поставка остановочных павильонов с установкой фактическое исполнение в 2025 году,  -253,0тыс.рублей приобретение навесного оборудования для спецтехники (фрезерно-роторный снегометатель (снегоочиститель) навесной для спецмашины экономия по факту приобретения;  -216,5тыс.рублей поставка и монтаж оборудования КНС с проведением пусконаладочных работ - результат по фактическому исполнению работ,, работы будут продолжены в 2025 году.  - 350,0 - тыс.рублей ремонт и установка МАФ (новогодние световые фигуры)- неисполнение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятия муниципальной программы в 2024 году, фактическое исполнение в 2025 году.  - 498,800 тыс.рублей по факту потребовался меньший объем финансирования из местного бюджета по прочим мероприятиям благоустройства городского поселения. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 814,0 | 814,0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц | 76,0 | 76,0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| **итого** | **57 065,8** | **50 982,9** | **6 082,9** | **89,3** |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 47 892,1 | 45 843,1 | 2 049,0 | 95,7 | **Итого: 2049,0 тыс.руб в т.ч.**  - 1 315,5 т.руб.- строительство объекта «Автоматизированная блочно-модульная котельная 7,6 МВТ по адресу 6г.Малоярославец, ул.Мирная, 25 , - 310,0 т.руб. капремонт участка теплосети и ГВС по ул.Мирная г.Малоярославец»,  -66,8 т.руб. – результат по фактическому исполнению работ по мероприятию «Поддержка коммунальго хозяйства»,  - 356,7т.ру. неисполнение бюджетных ассигнований ,выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 665,5 | 665,5 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 170 604,3 | 170 604,3 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 18 964,1 | 18 964,1 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| **итого** | **238 126,0** | **236 077,0** | **2 049,0** | **99,1** |  |  |  |  |  |  |
| «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **7 740,6** | **7 483,4** | **257,2** | **96,7** | - 257,2 т.руб.- по факту потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств из местного бюджета. |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **956,2** | **797,5** | **158,7** | **83,4** | 133,7 т.руб.- экономия по результатам проведенных процедур закупок  - 25,0 т.руб. –результат по фактическому исполнению работ по управлению и распоряжению земельным ресурсом, |  |  |  |  |  |
| «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы» | местный бюджет | 21 167,1 | 20 749,0 | 418,1 | 98,0 | -333,0 т.руб. благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома ул. Г.Соколова,д.42- результат по фактическому исполнению работ  -29,4 т.руб. информационное обеспечение реализации мероприятий о формированию современной городской среды - по факту потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств,  -55,7т.руб. результат по фактическому исполнению работ по благоустройству Центральной площади г.Малоярославец |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 2 893,3 | 2 893,3 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 98 791,3 | 98 791,3 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц | 224,6 | 224,6 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **итого** | **123 076,3** | **122 658,2** | **418,1** | **99,7** |  |  |  |  |  |  |
| «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **2 268,1** | **2 058,7** | **209,4** | **90,8** | -106,9 т.руб. кредиторская задолженность не выставленные счета для оплаты от ресурсоснабжающих и управляющих компаний,  -102,5 т.рублей результат по фактическому исполнению по начислению взносов на капремонт, ввиду приватизации квартир |  |  |  |  |  |
| «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не планировались и не финансировались |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **итого** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 64 495,6 | 58 872,2 | 5 623,4 | 91,3 | Итого **5 623,4 тыс.руб в т.ч.:** -1 219,1 тыс.руб. –результат по фактическому начислению заработной платы сотрудникам;  - 3 895,1 тыс.руб. неисполнение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования;  -500,0 тыс.рублей неисполнение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций,  - 9,2 тыс.рублей - результат по фактическому начислению выплаты |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 206,0 | 206,0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 012,3 | 4 012,3 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| инициативные платежи | 824,1 | 824,1 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| **итого** | **69 538,0** | **63 914,6** | **5 623,4** | **91,9** |  |  |  |  |  |  |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец» | местный бюджет (софинансирование) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не планировались и не финансировались |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| **итого** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | Бюджетные ассигнования не планировались и не финансировались |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **743 464,2** | **720 816,0** | **22 648,2** | **97,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **местный бюджет** | **317 363,4** | **298 833,0** | **18 530,4** | **94,2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **местный бюджет (софинансирование)** | **9 037,4** | **9 027,7** | **9,7** | **99,9** |  |  |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | **275 427,1** | **275 427,1** | **0** | **100** |  |  |  |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** | **98 791,3** | **98 791,3** | **0** | **100** |  |  |  |  |  |  |
|  | **районный бюджет** | **18 964,1** | **18 964,1** | **0** | **100** |  |  |  |  |  |  |
|  | **инициативные платежи** | **824,1** | **824,1** | **0** | **100** |  |  |  |  |  |  |
|  | **безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц** | **300,6** | **300,6** | **0** | **100** |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства** | **19 852,4** | **15 744,3** | **4 108,1** | **79,3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **прочие средства** | **2 903,8** | **2 903,8** | **0** | **100** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уровень кассового исполнения муниципальных программ составил:

- 100% - нет исполнения,

- от 95% до 100% по 6 программам,

- от 80% до 95% по 6 программам,

- ниже 80 % по 1 программе,

- 0% (не финансировались) - 5 программ

Основными причинами, как неполного освоения средств, так и недостижение в полном объеме плановых значений показателей являются:

- допущение серьезных ошибок на этапе планирования и несвоевременную актуализацию объемов финансирования муниципальной программы ответственными лицами;

- заявительный характер ряда мероприятий, реализация которых напрямую влияет на достижение установленных значений показателей;

- некачественное или неполное выполнение подрядчиком условий контракта.

**3. Информация о средней степени достижения целевых показателей**

**муниципальных программ в 2024 году**

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальной программы | Кол-во предусмотренных  целевых показателей | Кол-во достигнутых целевых  показателей | Средняя степень достижения целевых показателей  (%) | Пояснения |
| 1 | «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 6 | 6 | 100 | . |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 6 | 6 | 95 | Уменьшение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом  Не освоение бюджетных ассигнований в полном объеме |
| 3 | «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 95,9 | Неактуализация плановых показателей индикаторов муниципальной программы |
| 4 | «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 94,7 | Уменьшение проведения мероприятий |
| 5 | «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 4 | 3 | 35,4 | Неактуализация плановых показателей индикаторов муниципальной программы |
| 6 | «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 95 | Заявительный характер предоставления льгот  Выделение денежных средств из областного бюджета меньше планируемых |
| 7 | «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 100 |  |
| 8 | «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 100 |  |
| 9 | «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 6 | 6 | 96,7 | Неактуализация плановых показателей индикаторов муниципальной программы |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 7 | 7 | 96 | Реконструкция и строительство котельных по концессионному соглашению не в полном объеме с учетом внесения изменений в инвестиционную программу с увеличением срока выполнения работ по строительству и реконструкции котельных на период 2025-2027 годы. |
| 11 | «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 6 | 6 | 100 |  |
| 12 | «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 4 | 4 | 91 | Отсутствие заявок на проведение котировок |
| 13 | «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» | 8 | 8 | 100 |  |
| 14 | «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 4 | 80 | Отсутствие заявок на ремонт муниципального жилого фонда |
| 15 | «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | 0 | 0 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты  Мероприятия не планировались и не финансировались |
| 16 | «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 11 | 11 | 97,8 | Неактуализация плановых показателей индикаторов муниципальной программы |
| 17 | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец" | 0 | 0 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты  Мероприятия не планировались и не финансировались |
| 18 | «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 0 | 0 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты  Мероприятия не планировались и не финансировались. |

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал следующие уровни достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ:

- высокий уровень (95% и более) - 11 муниципальных программы;

- удовлетворительный уровень (от 80% до 95%) – 3 муниципальных программ;

- неудовлетворительный уровень (меньше 80% и ниже) - 1 муниципальных программы;

- нулевой уровень (0%) – 3 муниципальных программ.

**4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальных программ является выполнение запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года проведена отделом финансово-экономического отдела администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации от 29.04.2019 № 447, и основана на комплексной оценке по 2 критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы,

- степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы.

Из за отсутствия контрольных событий (мероприятий) муниципальных программ, утвержденных исполнителями муниципальных программ, расчет комплексной оценки муниципальной программы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи муниципальных программ.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в 2024 году** сложилась следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальных программ | Комплексная оценка муниципальной программы (%)  **в 2024 году** | Справочно  Комплексная оценка (%) | |
| **2023 год** | **2022 год** |
| ***Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности****:* | | | | |
| 1. | «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 100 | 100 | 88 |
| 2. | «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 100 | 100 | 100 |
| 3. | «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 100 | 100 | 83 |
| 4. | «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» | 100 | 87,5 | 80 |
| 5. | «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 100 | 98,3 | 88 |
| 6. | «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 97,8 | 99 | 99 |
| 7. | «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 96,7 | 97 | 97 |
| 8. | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 96 | 98 | 93,2 |
| 9. | «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 95,9 | 87,7 | 80,7 |
| 10. | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 95 | 93,7 | 96 |
| 11. | Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | 95 | 92 | 83,6 |
| ***Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности*** | | | | |
| 1. | «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 94,7 | 94,7 | 97 |  |
| 2. | «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 91 | 81,7 | 80,5 |
| 3. | «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 80 | 100 | 86 |
| ***Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем***  ***эффективности*** | | | | |
| 1. | «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 35,4 | 12,5 | 30 |
| ***Муниципальные программы с нулевым уровнем эффективности*** | | | | |
| 1. | «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 0 | 0 | 0 |
| 2. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 0 | 0 | 100 |
| 3. | «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | 0 | 100 | 50 |

* 11 муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации, т.е. реализация мероприятий данных муниципальных программ говорит об эффективном расходовании бюджетных средств, направленных на достижение всех установленных индикаторов целей, и задач муниципальных программ муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец»;
* 3 муниципальных программ с удовлетворительным уровнем эффективности реализации. При такой оценке не достигнуты в полном объеме запланированные показатели индикаторов при соответствующем бюджетном финансировании;
* 1 муниципальная программа с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации - отсутствие финансирования мероприятий программы
* 3 муниципальные программы с нулевым уровнем эффективности (0%) реализации – реализация программных мероприятий не предусмотрена в фактическом периоде, бюджетные ассигнования не планировались и не финансировались.

5. Рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

По итогам комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» за 2024 год в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям:

1) проводить не только мониторинг реализации муниципальных программ, но и своевременно вносить предложения по изменению объемов финансового обеспечения программных мероприятий, оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

2) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» на среднесрочный период;

3) для достижения наибольшей эффективности реализации муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей, индикаторов, целей, задач и мероприятий.

4) уделять особое внимание при формировании отчетов о ходе реализации муниципальных программ достижению индикаторов (показателей) программ, выявлению причин, повлиявших на неисполнение индикаторов (показателей) либо исполнение их не в полном объеме;

5) своевременно проводить корректировку данных индикаторов, в связи с недостаточным финансированием программных мероприятий, которые негативно скажутся на эффективности программы в целом;

6) своевременно вносить изменения в программу в случае наличия объективных причин неисполнения намеченных мероприятий на текущий финансовый год (отсутствие финансирования, заявок на реализацию и т.д.) путем корректировки значений показателей, планируемых мероприятий, дополнять программы мероприятиями, способствующими достижению целей и задач программ.

Ответственным исполнителям по муниципальным программам с достижением нулевого уровня эффективности и нулевым кассовым исполнением за период 2022-2024 годы проработать вопрос о прекращении реализации этих муниципальных программ.

**Заместитель Главы администрации -**

**начальник финансово-экономического отдела Н.В.Черноморцева**